**Предварительное информирование**

**граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

План-график работ по проведению ОВОС по объекту:

«**Реконструкция участков ВЛ-10 кВ № 3762 от ПС-35 кВ «Карповка» в Лоевском районе**».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Дата |
| Подготовка программы проведения ОВОС | сентябрь 2022 г. - март 2024 г.. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | март-апрель 2024 г.. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | - |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | - |
| Подготовка отчета об ОВОС | апрель 2024 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | - |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон\* | апрель-май 2024 г.  - |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | - |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | апрель-май 2024 г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | апрель-май 2024 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | апрель-май 2024 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | апрель-май 2024 г.. |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

**Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Заказчик планируемой деятельности: филиал «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго», почтовый адрес: 247500, Республика Беларусь, г. Речица, ул. Энергетиков, д. 10, юридический адрес: 247500, Республика Беларусь г. Речица, ул. Энергетиков, д. 10, тел./факс (+3752340)-5-45-74, , электронный адрес: [rechicaes@gomel.energo.net.by](mailto:rechicaes@gomel.energo.net.by)

**Описание планируемой деятельности:**

Проектируемый объект состоит из следующих элементов:

- замена участка ВЛ-10кВ № 3761 в пролетах существующих опор 15-38 на влп-10 кВ с применением изолированных проводов;

- демонтаж существующих опор и установка проектируемых.